## ProjectTeam
Name | GitHub Alias | Scrum Master
Adrian Berger | https://github.com/21adrian1996
Yannis Schmutz | https://github.com/YannisSchmutz
Gian Demarmels | https://github.com/CableTiger
Kevin Riesen | https://github.com/8BitStone
Mattias Ossola | https://github.com/WTFisOssi
Lars Peyer | https://github.com/thetractor | X

## Product Backlog
ID | Story Name | Description | Priority | Effort Plan Original | Effort Plan Updated | Effort Actual | Status
1 | Ziele vereinbaren/planen | Der Arzt definiert Ziele, deren Erfüllung er anschliessend mit dem Patienten plant. Zum definierten Zeitpunkt wird die Erfüllung ausgewertet und das Ziel wird entweder erneut in Angriff genommen oder abgeschlossen. | high |  | NA | NA | waiting
2 | Wegen Unklarheiten nachfragen | Bei Unklarheiten zu einem Patienten kann ein Arzt eine Rückfrage an die anderen Ärzte, die diesen Patienten behandelt haben, erstellen. Diese Rückfrage kann von diesen Ärzten beantwortet werden. | high |  | NA | NA | waiting
3 | Fortschritt dem Patienten zeigen | Es soll möglich sein, einen Report zu generieren und diesen dem Patienten zu zeigen. Die Fortschritte der definierten Zielen soll dabei ersichtlich sein. | medium |  | NA | NA | waiting
4 | Sitzungstermin vereinbaren | Es soll möglich sein, einen Termin zwischen Arzt und Patient (oder anderen Betreuern) zu definieren. | medium |  | NA | NA | waiting
5 | Sitzungsgespräch aufnehmen und in Report umwandeln | Es soll möglich sein, ein aufgenommenes Gespräch zwischen Arzt und Patient im System zu erfassen. | low |  | NA | NA | waiting
6 | Handgeschriebenen Patientenreport importieren | Es soll möglich sein, einen von Hand geschriebenen Report im System zu erfassen. | low |  | NA | NA | waiting
7 | Testdaten generieren | Generieren von Ärzten- und Patientendaten. Diese werden verwendet, um die ersten Features zu implementieren und zu testen. | high |  | NA | NA | waiting
8 | Daten persistent ablegen | Die generierten Testdaten sowie die Reellen müssen persistänt abgelegt werden. | high |  | NA | NA | waiting
9 | Datensicherung bereitstellen (Backup) | Die abgelegten Daten sollen mittels backup gesichert werden. | low |  | NA | NA | waiting
10 | Benutzer Management | Erstellen von Benutzeraccounts der involvierten Personen. | low |  | NA | NA | waiting
11 | Navigationsstruktur | Seitenstruktur und Hirarchie der Applikation. | low |  | NA | NA | waiting
12 | Patienten Verwalten | Erfassen neuer Patienten (inkl Personalien) | low |  | NA | NA | waiting
13 | Benutzerauthentifizierung | Login der Benutzeraccounts | low |  | NA | NA | waiting

## Sprint Backlog
ID | Sub-ID | Sprint | Name | Description | Components | Owner | Reviewer | Priority | Effort Plan Original | Effort Plan Updated | Effort Actual | Status
0 | 0 | 1 | Auseinandersetzen mit dem Technologie Stack | Ein allgemeines solides Grundverständnis fürs Framework erarbeiten | Vaadin Dokumentation, Div. Youtube Tutorials | Adrian Berger | NA | high | 2 | NA | NA | waiting
| 0 | 1 |  |  |  | Gian Demarmels | NA | medium | 2 | NA | NA | waiting
| 0 | 1 |  |  |  | Kevin Riesen | NA | high | 2 | NA | NA | waiting
| 0 | 1 |  |  |  | Matthias Ossola | NA | high | 2 | NA | NA | waiting
| 0 | 1 |  |  |  | Yannis Schmutz | NA | medium | 2 | NA | NA | waiting
| 0 | 1 |  |  |  | Lars Peyer | NA | high | 2 | NA | NA | waiting
8 | 8.1 | 1 | Modelle/ Klassen designen | Die im Klassendiagramm definierten Klassen sind zu implementieren. Zur Zeit noch ohne Logik, jedoch mit den nötigen Attributen sowie getter und setter Methoden. | Backend | Gian Demarmels | Yannis Schmutz | high | 2 | NA | NA | waiting
| 8.2 | 1 | Evaluation JSON Library | Es ist eine JSON-Library zu evaluieren, die es ermöglicht mittles Java JSON-Files zu parsen. (Evt. GSON) | Backend | Yannis Schmutz | Gian Demarmels | high | 2 | NA | NA | waiting
| 8.3 | 1 | JSON Parser PoC | Die CRUD Funktionen müssen demonstriert werden können. Aber unabhängig vom Datenmodell | Backend | Yannis Schmutz | Gian Demarmels | high | 4 | NA | NA | waiting
| 8.4 | 1 | JSON Parser | Mittels JSON Parser soll aus JSON Files Objekte, der in Punkt 8.1 definierten Klassen, erstellt werden. | Backend | Yannis Schmutz | Gian Demarmels | high | 4 | NA | NA | waiting
| 8.5 | 1 | Grundstruktur Repository Pattern | Die persistente Datensicherung soll mittels Repository Pattern abgekapselt werden. | Backend, Architecture | Gian Demarmels | Yannis Schmutz | high | 4 | NA | NA | waiting
7 | 7.1 | 1 | Struktur der JSON Daten definieren | Die Striktur der Testdaten soll definiert werden. (Ärzte, Dossiert, Reports (Messages?)) | Data | Matthias Ossola | Adrian Berger | high | 4 | NA | NA | waiting
| 7.2 | 1 | Testdaten erstellen | Es sollen JSON plaintext Daten erstellt werden. Mindestens zwei Ärzte sowie ein Patient mite einem Dossiert, welches ein Report beinhaltet. | Data | Matthias Ossola | Adrian Berger | medium | 2 | NA | NA | waiting
2 | 2.1 | 1 | Ärzte Auswahl | Als initiale WebPage soll eine Liste aller erfassten Ärzten angezeigt werden. Dabei soll der Arzt ausgewält werden, als welchen man das Tool verwenden will. Die Auswahl des Arztes (button-click) führt also zur nächsten View. | Frontend | Lars Peyer | Kevin Riesen | medium | 4 | NA | NA | waiting
| 2.3 | 1 | Patienten Auswahl | Anhand des ausgewälten Arztes, sollen alle seine Patienten aufgelistet werden. | Frontend | Lars Peyer | Kevin Riesen | medium | 4 | NA | NA | waiting
| 2.4 | 1 | Auswahl der Reports | Nach der Auswahl des Patienten sollen alle dazugehörigen Reports aufgelistet werden. | Frontend | Kevin Riesen | Mathias Ossola | medium | 4 | NA | NA | waiting
| 2.5 | 1 | Anzeig Report | Anzeig des Reports und Platzhalter für Nachrichten. Die Eingabefelder sind lediglich MockUp | Frontend | Adrian Berger | Lars Peyer | medium | 4 | NA | NA | waiting

## Auslastung
DO NOT MODIFY! | Soll |  |  | Geplant |  |  | Effektiv |  |  | Verbleibende Ressourcen
| Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3 | Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3 | Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3
Adrian Berger | 9 | 9 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24
Yannis Schmutz | 9 | 9 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24
Gian Demarmels | 9 | 9 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24
Kevin Riesen | 9 | 9 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24
Matthias Ossola | 9 | 9 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24
Lars Peyer | 9 | 9 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24
| 54 | 54 | 36 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144

## BurndownChart
Sprint | Time of Record | Remaining Effort | Remaining Ressources
1 | 2015-09-15 | 200 | 200
1 | 2015-09-16 | 190 | 180