## ProjectTeam
Name | GitHub Alias | Scrum Master
Adrian Berger | https://github.com/21adrian1996
Yannis Schmutz | https://github.com/YannisSchmutz
Gian Demarmels | https://github.com/CableTiger
Kevin Riesen | https://github.com/8BitStone
Mattias Ossola | https://github.com/WTFisOssi
Lars Peyer | https://github.com/thetractor | X

## Product Backlog
ID | Story Name | Description | Priority | Effort Plan Original | Effort Plan Updated | Effort Actual | Status
1 | Ziele vereinbaren/planen | Der Arzt definiert Ziele, deren Erfüllung er anschliessend mit dem Patienten plant. Zum definierten Zeitpunkt wird die Erfüllung ausgewertet und das Ziel wird entweder erneut in Angriff genommen oder abgeschlossen. | high | 35 | NA | NA | waiting | Ädu Gian
2 | Wegen Unklarheiten nachfragen | Bei Unklarheiten zu einem Patienten kann ein Arzt eine Rückfrage an die anderen Ärzte, die diesen Patienten behandelt haben, erstellen. Diese Rückfrage kann von diesen Ärzten beantwortet werden. | high | 50 | NA | NA | waiting | Yannis Kevin
3 | Fortschritt dem Patienten zeigen | Es soll möglich sein, einen Report zu generieren und diesen dem Patienten zu zeigen. Die Fortschritte der definierten Zielen soll dabei ersichtlich sein. | medium | 20 | NA | NA | waiting
4 | Sitzungstermin vereinbaren | Es soll möglich sein, einen Termin zwischen Arzt und Patient (oder anderen Betreuern) zu definieren. | medium | 100 | NA | NA | waiting
5 | Sitzungsgespräch aufnehmen und in Report umwandeln | Es soll möglich sein, ein aufgenommenes Gespräch zwischen Arzt und Patient im System zu erfassen. | low | 50 | NA | NA | waiting
6 | Handgeschriebenen Patientenreport importieren | Es soll möglich sein, einen von Hand geschriebenen Report im System zu erfassen. | low | 80 | NA | NA | waiting
7 | Testdaten generieren | Generieren von Ärzten- und Patientendaten. Diese werden verwendet, um die ersten Features zu implementieren und zu testen. | high | 6 | NA | NA | done
8 | Daten persistent ablegen | Die generierten Testdaten sowie die Reellen müssen persistänt abgelegt werden. | high | 16 | NA | NA | done
9 | Datensicherung bereitstellen (Backup) | Die abgelegten Daten sollen mittels backup gesichert werden. | low | 4 | NA | NA | waiting
10 | Benutzer Management | Erstellen von Benutzeraccounts der involvierten Personen. | low | 50 | NA | NA | waiting
11 | Navigationsstruktur | Seitenstruktur und Hirarchie der Applikation. | low | 15 | NA | NA | waiting | Lars Mätthu
12 | Patienten Verwalten | Erfassen neuer Patienten (inkl Personalien) | low | 30 | NA | NA | waiting
13 | Benutzerauthentifizierung | Login der Benutzeraccounts | low | 20 | NA | NA | waiting
14 | Speicher-view |  | high |  | NA | NA | waiting | Lars Mätthu
15 | Backend-Business Logik fürs Speichern |  | high |  | NA | NA | waiting | Ädu Gian
16 | Klassendiagramm anpassen |  | high |  | NA | NA | waiting | Yannis Kevin

## Sprint Backlog
ID | Sub-ID | Sprint | Name | Description | Components | Owner | Reviewer | Priority | Effort Plan Original | Effort Plan Updated | Effort Actual | Status
0 | 0 | 1 | Auseinandersetzen mit dem Technologie Stack | Ein allgemeines solides Grundverständnis fürs Framework erarbeiten | Vaadin Dokumentation, Div. Youtube Tutorials | Adrian Berger | NA | high | 1 | NA | 1 | done
| 0 | 1 |  |  |  | Gian Demarmels | NA | medium | 1 | NA | 1 | done
| 0 | 1 |  |  |  | Kevin Riesen | NA | high | 1 | NA | 1 | done
| 0 | 1 |  |  |  | Matthias Ossola | NA | high | 1 | NA | 1 | done
| 0 | 1 |  |  |  | Yannis Schmutz | NA | medium | 0 | NA | 0 | done
| 0 | 1 |  |  |  | Lars Peyer | NA | high | 1 | NA | 1 | done
8 | 8.1 | 1 | Modelle/ Klassen designen | Die im Klassendiagramm definierten Klassen sind zu implementieren. Zur Zeit noch ohne Logik, jedoch mit den nötigen Attributen sowie getter und setter Methoden. | Backend | Gian Demarmels | Yannis Schmutz | high | 2 | NA | 2 | done
| 8.2 | 1 | MongoDB PoC | Die CRUD Funktionen müssen demonstriert werden können. Aber unabhängig vom Datenmodell | Backend | Yannis Schmutz | Gian Demarmels | high | 4 | NA | 4 | done
| 8.3 | 1 | UnitOfWork Klasse implementieren | Di UnitOfWork-Klasse soll implementiert werden, die die Verbinung zur mongoDB ermöglicht. Ebenfalls soll diese die CRUD Funktionalitäten für Patienten, Ärzte und Report Repositories zur Verfügung stellen. | Backend, Architecture | Yannis Schmutz | Gian Demarmels | high | 4 | NA | 4 | done
| 8.4 | 1 | Grundstruktur Repository Pattern | Die persistente Datensicherung soll mittels Repository Pattern abgekapselt werden. | Backend, Architecture | Gian Demarmels | Yannis Schmutz | high | 4 | NA | 4 | done
| 7.1 | 1 | MongoDB Installation auf Windows | Anleitung zur Installation und Verwendung der MongoDB auf Windows | System | Gian Demarmels | Yannis Schmutz | medium | 2 | NA | 2 | done
| 7.2 | 1 | Testdaten erstellen | Es soll ein Skript erstellt werden, welches die Datenbank bereinigt und mit initialen Testdaten füttert Diese sollen mindestens zwei Ärzte sowie ein Patient mit einem Dossiert, welches ein Report beinhaltet aufweisen. | Data | Yannis Schmutz | Adrian Berger | medium | 1 | NA | 2 | done
2 | 2.1 | 1 | Ärzte Auswahl | Als initiale WebPage soll eine Liste aller erfassten Ärzten angezeigt werden. Dabei soll der Arzt ausgewält werden, als welchen man das Tool verwenden will. Die Auswahl des Arztes (button-click) führt also zur nächsten View. Die Daten sind vorerst Hard-Coded. | Frontend | Matthias Ossola | Kevin Riesen | medium | 4 | NA | 4 | done
| 2.2 | 1 | Ärzte Auswahl mit Testdaten | Die Daten der angezeigten Ärzten sollen aus der DB entnommen werden. | Frontend | Matthias Ossola | Kevin Riesen | low | 4 | NA | 4 | done
| 2.3 | 1 | Anzeige Dossiers (Patienten Auswahl) | Anhand des ausgewälten Arztes, sollen alle seine Patienten bzw. dessen Dossiers aufgelistet werden. Die Auswahl eines Dossiers führt zur nächsten View. Die Daten sind vorerst Hard-Coded. | Frontend | Kevin Riesen | Matthias Ossola | medium | 4 | NA | 4 | done
| 2.4 | 1 | Anzeige Dossiers mit Testdaten | Die Daten der angezeigten Dossiers sollen aus der DB entnommen werden. | Frontend | Kevin Riesen | Matthias Ossola | low | 4 | NA | 4 | done
| 2.5 | 1 | Detailansicht Dossier (Auswahl der Reports) | Nach der Auswahl des Patienten-Dossier sollen dessen Daten sowie alle dazugehörigen Reports aufgelistet werden. Die Daten sind vorerst Hard-Coded. | Frontend | Lars Peyer | Adrian Berger | medium | 4 | NA | 4 | done
| 2.6 | 1 | Anzeige Detailansicht mit Testdaten | Die Daten des Inhalts der angezeigten Dossiers sollen aus der DB entnommen werden. | Frontend | Lars Peyer | Adrian Berger | low | 4 | NA | 4 | done
| 2.7 | 1 | Anzeig Report | Anzeig des Reports und Platzhalter für Nachrichten. Die Eingabefelder sind lediglich MockUp. Die Daten sind vorerst Hard-Coded. | Frontend | Adrian Berger | Lars Peyer | medium | 4 | NA | 4 | done
| 2.8 | 1 | Anzeige Report mit Testdaten | Die Daten des Inhalts der angezeigten Reports sollen aus der DB entnommen werden. | Frontend | Adrian Berger | Lars Peyer | low | 4 | NA | 4 | done

## Auslastung
DO NOT MODIFY! | Soll |  |  | Geplant |  |  | Effektiv |  |  | Verbleibende Ressourcen
| Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3 | Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3 | Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3
Adrian Berger | 9 | 9 | 6 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 15
Yannis Schmutz | 9 | 9 | 6 | 9 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 14
Gian Demarmels | 9 | 9 | 6 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 15
Kevin Riesen | 9 | 9 | 6 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 15
Matthias Ossola | 9 | 9 | 6 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 15
Lars Peyer | 9 | 9 | 6 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 15
| 54 | 54 | 36 | 54 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 89

## BurndownChart
Sprint | Time of Record | Remaining Effort | Remaining Ressources
1 | 2015-09-15 | 200 | 200
1 | 2015-09-16 | 190 | 180